(๒)  สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

| สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (79 โครงการ) |  |  |
|  |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น | คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ |
| 1 | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) | 130 | 99,204,150 | 46.16 | 63.16 | 73.08 |
| 2 | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ | 95 | 18,665,500 |  |  |  |
| 4 | จัดทำแผนการดำเนินงาน - ข้อบัญญัติ = 95 | 95 | 18,665,500 |  |  |  |
| 4 | สามารถดำเนินการได้ | 60 | 15,429,649 |  |  |  |